## Feuil1
Description | Semaine | [22 empty] | Consommé | Delta
| Prévu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Pré-étude
Supports de languages existants | 12 | 1: 12 | 12 | 0
Implémentation d'un Plugin vscode | 2 | 2: 2 | 2 | 0
Implémentation des fonctionnalité minimales | 6 | 2: 6 | 6 | 0
Implémentation des fonctionnalité optionelles | 4 | 2: 4 | 4 | 0
Génération d'un parser | 4 | 3: 5 | 5 | 1
Choisir les fonctionnalités minimales | 6 | 3: 2 | 2 | -4
Choisir les fonctionnalités optionnels | 6 | 3: 2 | 2 | -4
Rédiger le CDC (Cahier des charges) | 8 | 4: 6 | 6 | -2
Rédiger le planning | 4 | 4: 4 | 4 | 0
Language UON | 2 | 5: 3 | 3 | 1
Recherche avancées
VS Code | 20 | 16: 8; 17: 8 | 16 | -4
ANTLR | 20 | 18: 12; 19: 10 | 22 | 2
Implémentation
Vscode squellete | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | bar: 4
Déployement sur le marketplace | 2 | 5: 3 | 3 | 1
Prototype | 10 | 5: 3; 6: 8; 7: 2 | 13 | 3
Grammaire | 25 | 7: 8 | 8 | -17
Format YAML | 30 | 17: 20; 18: 10; 19: 5; 22: 5 | 40 | 10
Parser antlr4ts | 10 | 8: 5; 22: 2 | 7 | -3
Coloration syntaxique | 45 | 8: 2; 9: 8; 10: 4; 11: 4; 12: 2; 19: 2; 20: 2; 22: 2 | 26 | -19
Auto-complétion | 40 | 9: 2; 10: 10; 11: 4; 12: 12; 13: 11; 22: 5 | 44 | 4
Outline view | 40 | 14: 9; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 19: 5; 22: 5 | 49 | 9
Propriétés | 20 | 19: 10; 20: 10 | 20 | 0
Hover Information | 5 | 14: 5; 15: 2; 22: 1 | 8 | 3
Intégration continue
Tests | 15 | 20: 1; 21: 10; 22: 2 | 13 | -2
Déloyement continue | 15 | 20: 10; 21: 5; 22: 2 | 17 | 2
Documentation
Rapport / planning | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 20 | 20 | 94 | 34
Autre
Imprévus | 38 | 18: 10; 19: 8; 20: 8; 22: 10 | 36 | -2
TOTAL | 450 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 21 | 39 | 40 | 44 | 39 | 35 | 54 | 463 | 13