## Feuil1
Description | Semaine | [22 empty] | Consommé | Delta
| Prévu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Pré-étude
Supports de languages existants | 12 | 1: 12 | 12 | 0
Implémentation d'un Plugin vscode | 2 | 2: 2 | 2 | 0
Implémentation des fonctionnalité minimales | 6 | 2: 6 | 6 | 0
Implémentation des fonctionnalité optionelles | 4 | 2: 4 | 4 | 0
Génération d'un parser | 4 | 3: 5 | 5 | 1
Choisir les fonctionnalités minimales | 6 | 3: 2 | 2 | 4
Choisir les fonctionnalités optionnels | 6 | 3: 2 | 2 | 4
Rédiger le CDC (Cahier des charges) | 8 | 4: 6 | 6 | 2
Rédiger le planning | 4 | 4: 4 | 4 | 0
Language UON | 2 | 5: 3 | 3 | 1
Implémentation
Vscode squellete | 1 | [22 empty] | 1 | 0 | bar: 4
Déployement sur le marketplace | 2 | 5: 3 | 3 | 1
Prototype | 10 | 5: 3; 6: 8; 7: 2 | 13 | 3
Grammaire | 35 | 7: 8; 8: 7; 17: 8; 18: 10; 22: 2 | 35 | 0
Parser | 35 | 8: 5; 17: 15; 18: 5; 19: 5; 22: 2 | 32 | 3
Coloration syntaxique | 30 | 8: 2; 9: 8; 10: 4; 11: 4; 12: 2; 15: 5; 17: 3; 18: 1; 22: 1 | 30 | 0
Auto-complétion | 60 | 9: 2; 10: 10; 11: 4; 12: 10; 13: 12; 19: 10; 20: 10; 22: 3 | 61 | 1
Outline view | 50 | 14: 8; 16: 10; 17: 2; 18: 12; 19: 10; 22: 1 | 43 | 7
Hover Information | 10 | 19: 4; 22: 1 | 5 | 5
(Lint) | 10 | 16: 2; 17: 8; 22: 1
Intégration continue
Déployement automatisé | 10 | 19: 4; 20: 8; 21: 6 | 18 | 8
Tests | 10 | 14: 2; 15: 2; 20: 4 | 8 | 2
Préparation des livrables
Rapport et documentation | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 63 | 19
Autre
Imprévus (20 %) | 90 | 21: 20; 22: 20 | 40 | 50
TOTAL | 451 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 17 | 11 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 9 | 13 | 38 | 29 | 34 | 30 | 34 | 41 | 398 | 111